Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА» г.БРЯНСКА

Методика работы над социальным проектом

методические рекомендации для педагогических работников

Составила:

Бобракова М.И. методист

Брянск

Аннотация

Методические рекомендации составлены с целью оказания методической помощи в организации работы по социальному проектированию и адресованы педагогическим работникам, выступающим в качестве координаторов и консультантов и наставников при создании учащимися социальных проектов.

Здесь так же даны рекомендации по оформлению проекта, соответствующие требованиям, предъявляемым, участникам конкурса социальных проектов «Я - гражданин России!», подробно раскрыта структура работы над проектом, представлены методы и приемы проработки восьми стадий проекта, которые позволят глубже понять и эффективно использовать психолого-педагогические факторы этого метода в практической работе.

Содержание

Пояснительная записка	.4

1. Сущность и отличительные черты социального проектирования….	5

2. Условия эффективного применения социального проектирования

в образовательном процессе………………………………..………………......6

3. Структура работы над социальным проектом…….………………………...8

4.Этапы подготовки и реализации проекта…………………………………….9

5. Рекомендации по оформлению портфолио…………………………………13

Заключение……………………………………………………………...………16

Список литературы………………………………………………………….....17

# Пояснительная записка

С 1 сентября 2020 года вступил в силу президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах.   Президент Владимир Путин предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», к природе и окружающей среде.

Одной из приоритетных форм работы Центра внешкольной работы Советского района г. Брянска является патриотическое воспитание. С 2005 года Центр выступает организатором муниципальных этапов Всероссийской акции «Я - гражданин России» среди учащихся Советского района.

И не только организатором! Команда ЦВР неоднократно становилась победителем муниципального, областного и Всероссийского конкурса социальных проектов «Я - гражданин России»

С каждым годом число участников конкурса социальных проектов растет. Технология социального проектирования оказалась привлекательной и для учащихся и для педагогов т.к. дети получили возможность действовать в реальной жизни.

Социальное проектирование является одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в общественную жизнь, которое стимулирует активную гражданскую подготовку учащихся и позволяет каждому школьнику реально познакомиться с функционированием  различных уровней властных структур, средств массовой информации, социологических служб, общественных институтов, в также проявить себя в сфере культурной и общественной деятельности.

Результатом этой деятельности является создание такого продукта,  который ранее не существовал, как минимум, в ближайшем социальном окружении ребенка.  Он должен разрешать не только личную трудность подростка, но и являться попыткой решения социальной проблемы. При этом продукт социального проектирования не обязательно должен быть вещественным.

Как показывает опыт работы в этом направлении многие руководители, порой не представляют,   как организовать практическую работу по социальному проектированию с детьми.

Возникают вопросы:

- в чем состоят особенности социального проекта по сравнению с другими видами         проектов, используемых в учебной деятельности?

- какова технология организации работы над социальным проектом?

- что означает «социально-значимая проблема» и как выбрать ее?

- правила формулирования цели и задач?

- по какому принципу создаются микрогруппы и постановка задачи перед ними?

- как оформить собранный материал и подготовить выступление команды?

- где может быть использовано социальное проектирование? И т.п.

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в данном пособии.

- 1. Сущность и отличительные черты социального проектирования

Отличия социального проекта от других видов проектов, используемых в образовательной практике, обусловлены наличием совокупности следующих характерных черт:

направленность проекта на решение остро-значимых социальных проблем;

осуществление в процессе проектной деятельности перехода от глобального уровня постановки проблемы (общегосударственного, мирового) к локальному (на уровне школы, микрорайона, города);

предложение и обоснование реальных путей решения рассматриваемой проблемы и попытка их полной или частичной реализации;

командный характер работы над проектом;

проведение в рамках работы над проектом социологического исследования в том или ином виде;

осуществление взаимодействия с общественностью и властными структурами, направленного на достижение целей проекта.

Объектами, на преобразование которых направлен социальный проект, могут выступать:

социальные явления (например, алкоголизм, курение, игромания, интернет-зависимость, агрессивность в подростковой среде, гражданская пассивность и т.д.);

социальные отношения (например, отношение к инвалидам, к старикам, детям; к потребителю; взаимоотношения между участниками образовательного процесса и т.д.);

социальные институты, их деятельность (различные органы власти и управления; школа; магазин; больница и т.д.);

социальная среда (места отдыха, уличная реклама, игровые площадки, остановки, школьный двор и т.д.).

2. Условия эффективного применения социального проектирования в образовательном процессе

Детский социальный проект, объединяя обучение и воспитание, подразумевает применение и развитие навыков критического мышления, поиска и отбора необходимой информации, анализа проблем, моделирования ситуации, проведения социологических исследований, участия в дискуссии, обоснованного выбора альтернативного решения.

Представляется, что по-настоящему продуктивным возрастом в работе над социальным проектом могут быть учащиеся 7-8 класса.

Подростки этого возраста уже имеют, как правило, социальный опыт, достаточный для постановки и решения многих проблем. Кроме того, именно на этом этапе развития личности становится наиболее актуальным вопрос формирования жизненных и гражданских ценностей. Что касается использования социального проектирования в работе с детьми более младшего возраста, то подготовленные ими проекты будут схематичны, поскольку для разработки любого проекта необходимо опираться на определенную базу накопленных знаний, умений и представлений.

В методической литературе предлагается несколько различных вариантов последовательности разработки и реализации социального проекта. Одним из наиболее распространенных является следующий:

Изучение законодательной и нормативно-правовой базы. Подготовка учащихся к работе над проектом. Социологические опросы разных групп населения. Выбор проблемы. Анализ материалов СМИ. Сбор и анализ информации (исследование проблемы). Встречи, интервью с компетентными специалистами, экспертами. I. II. III IV. Разработка собственного варианта решения проблемы. Реализация плана действий. V. Обращение к заинтересованным лицам, организациям, социальная переписка; Собственное участие. VI. Составление портфолио. VII. Презентация. VIII. Рефлексия.

3. Структура работы над социальным проектом

представляет собой восемь этапов:

4.Этапы подготовки и реализации проекта

1 этап. Подготовка учащихся к работе над проектом.

Ее целью является проверка знаний и умений учащихся, необходимых для социально-значимой деятельности, формирование представлений о современном этапе и перспективах развития района, города, области.

В ходе беседы, организованной педагогом, актуализируются знания учащихся о структуре органов государственной и местной власти, проводится анализ нынешней ситуации на данной территории (насколько здесь органы власти реализуют интересы разных категорий населения), рассматриваются вопросы влияния общественности, средств массовой информации на политику администрации.

Итогом работы на этой стадии должны быть четко сформированные представления учащихся о деятельности различных ветвей власти, сферах их ответственности, специфике работы и полномочиях законодательных органов; навыки делового общения, анализа разнородных материалов (статистики, СМИ, нормативных актов и др.).

2 этап. Выбор проблемы.

Здесь учащимся предстоит довольно детально проанализировать широкий спектр вопросов, которые значимы для данной территории и требуют своего решения.

Условно эту стадию можно соотнести с ромашкой, лепестки которой будут спектром актуальных проблемы и школьники, перебрав каждый из них (экология, безопасность людей, социальная незащищенность различных групп населения, увековечение памяти ветеранов, благоустройство и инфраструктура и др.) выбирают одну. Она становится объектом исследования и разработки варианта решения злободневного вопроса.

В целях соотнесения своих представлении о наиболее актуальных проблемах конкретной территории, социального слоя или возрастной группы возможно проведение социологического исследования определенного контингента респондентов.

Почему именно данная проблема приобрела особую актуальность? Какое влияние оказывает она на окружающее социальное пространство? Почему проблема, признанная особенно острой, до сих пор оставалась нерешенной?

Итогом работы на этой стадии должно стать ясное понимание избранной проблемы, над которой будет работать команда. Формируется общее представление о работе над проектом, его этапами, решаются определенные организационные вопросы. На этой стадии учащимся целесообразно разделиться на 4 исследовательские микрогруппы:

социологи, аналитики, правоведы, эксперты.

3 этап. Сбор и анализ информации.

В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и проанализировать довольно пестрый и разнородный спектр информации по заинтересовавшей их проблеме.

Группа СОЦИОЛОГИ-проводит социологические исследования среди различных категорий населения по поводу их точки зрения на данной вопрос, насколько он важен и злободневен для этой местности.

Цель социологического исследования: сбор и изучение общественного мнения по данной проблеме.

Группа АНАЛИТИКИ-занимается изучением материалов средств массовой информации по проблеме.

Цель сбора и анализа информации:

-выявление подходов к оценке явления,

-доказательство актуальности проблемы,

-поиск альтернативных путей решения.

Группа ПРАВОВЕДЫ- изучает правовую информативную базу избранной проблемы.

Участникам группы предстоит выяснить, в чьей компетенции находится решение выбранной проблемы. С этой целью им предстоит познакомиться с законодательными и нормативно-правовыми документами. Этим ребятам полезно знать, что все законодательные материалы (нормативно-правовые акты) делятся на несколько уровней: международный, федеральный, региональный, муниципальный, локальный.

Группа ЭКСПЕРТЫ-входит во взаимодействие с компетентными специалистами-экспертами (возможно при помощи администрации школы или родителей) для получения полной информации о состоянии дел в данной местности по этому конкретному вопросу, кто несет за него ответственность и каков механизм принятия конструктивного решения.

Итогом работы должна стать отобранная, доступная учащимся информация по проблеме, которая составит основу следующей стадии работы над проектом.

4 этап. Разработка собственного варианта решения проблемы.

Основной задачей этой стадии является разработка программы действий по реализации социального проекта. Поэтому команде предстоит разработать такой план деятельности, который бы отвечал следующим показателям:

- ожидаемый эффект (полнота реализации цели, степень социальной значимости и др.),

- определенные временные рамки,

- простота реализации, посильность исполнения,

- наличие необходимых ресурсов,

- наличие определенного опыта,

- правовая обоснованность деятельности по реализации проекта,

- возможность использования ресурсов потенциальных партнеров, спонсоров, работников СМИ и др.

Это трудоемкий этап работы, потому что школьники должны не только формализовать процесс разработки проекта, но и просчитать, каким образом можно сдвинуть с «мертвой точки» нерешенную пока проблему.

На этой стадии команда дает свою версию, свой проект преодоления сложного вопроса. Здесь могут быть варианты технико-экономического, юридического обоснования того или иного варианта решения проблемы, моделирование нового нормативного документа, разработка проекта решения проблемы какой-то властной структурой, петиции и обращения разных групп граждан, определение круга деловых партнеров.

План действий по реализации проекта должен быть последовательным и убедительным, с конкретным составом исполнителей, ответственных и необходимых средств.

5 этап. Реализация плана действий команды учащихся.

Данная стадия, предполагает, что школьники пытаются реализовать на практике полностью или частично свою версию решения животрепещущей проблемы.

В этих целях возможны самые различные акции учащихся (письменные обращения в исполнительные и законодательные органы, передача своих предложений в СМИ, общественные организации, подключение к этой работе ресурсов коммерческих структур и различных фондов и т.д.).

С другой стороны, школьники могут осуществлять реализацию проекта непосредственно через свое практическое участие, путем проведения трудовых акций, сбора средств, организации фестивалей и др.

6 этап. Подготовка к защите проекта.

На этом этапе весь собранный материал надо сгруппировать в два блока: демонстрационный и документальный. Особое внимание следует уделить демонстрационному разделу, а также папке с документами.

Демонстрационный раздел состоит из четырех раздвижных стендов из ватмана, наклеенного на картон или планшетов размером 80 х 100 см. Стенды нужно сделать так, чтобы их можно было поставить на стол, пол или повесить на стену.

Выставленные стенды могут включать в себя фотографии, оригинальные рисунки, плакаты, схемы, диаграммы, которые могут образно и наглядно на расстоянии представить окружающим суть данного проекта.

В это же время тщательно готовится портфолио (папка документов),в которой логика работы над проектом представлена более полно и доказательно.

Параллельно ведется работа по подготовке устного выступления команды из 5 – 6 человек, которые, используя материалы портфолио, а также, возможно, и видеоматериалы представляют свой взгляд на решение  избранной  проблемы.

7 этап. Презентация проекта.

В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, где учащиеся представляют и обосновывают логику и эффективность своего проекта.

Данная часть работы организуется в режиме конкурса команд и оценивается квалифицированным жюри.

Существует надежный способ эффективно и, вместе с тем, просто и наглядно донести свои идеи или разработки до любой аудитории. Необходимо создать выразительную презентацию, выполненную с применением современных технологий, а затем продемонстрировать ее на публичном выступлении.

Чтобы не утомлять слушателей сухим длинным докладом, сопровождаемым демонстрацией непрофессионально выполненных плакатов, а также самому не испытывать страх перед выступлением, боясь забыть какие-либо детали, следует воспользоваться специальным программным продуктом —PowerPoint 2003 или с помощью которых можно создавать и демонстрировать яркие и эффектные презентации, которые смогут убедительно и доступно донести ваши идеи до слушателей.

Разработанные красочные слайды, таблицы и рисунки, сменяющиеся по ходу доклада, избавят от необходимости запоминать все мелочи и будут привлекать внимание даже самого уставшего и скучающего зрителя.

8 этап. Рефлексия.

Главная цель этого этапа – анализ самими учащимися стадий подготовки проекта и его представления на конкурсе.

При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, определяются встретившиеся трудности, происходит оценивание вклада микрогрупп и отдельных участников, выявляются слабые стороны проекта, обсуждаются пути их исправления. По итогам возможен вариант проведения анкетирования участников по поводу их отношения к организации и презентации проекта.

Предложенные варианты работы над проектом (так же, как другие существующие разновидности) не являются жесткой догмой. В них вполне могут вноситься частичные коррективы, не нарушающие принципиальных основ, общей логики и направленности социально-проектной деятельности.

5. Рекомендации по оформлению портфолио

Строгих требований к оформлению портфолио в рамках Всероссийской акции «Я-гражданин России» не существует, так как их организаторы считают, что это поставило бы его участников в определенные рамки и ограничило бы их творчество. Все же нужно придерживаться следующих рекомендаций.

Портфолио необходимо аккуратно оформить в соответствии с положением в 2-х вариантах: в бумажном и электронном.

Титульная страница содержит данные о разработчиках, координаторе проекта, указывается полный адрес, контактные телефоны организации, от которой они выступают и т.п.

Собранные в портфолио материалы распределяются по четырем основным разделам проекта.

I раздел. «Актуальность и важность данной проблемы района, города, региона»

II раздел. «Сбор и анализ информации по избранной проблеме»

III раздел. «Разработка собственного варианта решения проблемы»

IV раздел. «Реализация плана действий команды»

I раздел. «Актуальность и важность данной проблемы района, города, региона»

В данном разделе содержатся материалы, демонстрирующие аргументы в выборе проблемы проекта. Ценно, когда в материалах проекта отражен весь спектр проблем, обсуждаемый учащимися и отражен процесс выбора проблемы (например, нарисована «ромашка» или приведены записи хода «мозгового штурма»)

Проблема проекта должна быть четко сформулировано, так как именно от этого зависит осознание командой дальнейших своих действий. Желательно чтобы была сформулирована и цель проекта, это даст понимание того, к какому результату стремится команда.

В папку документов включаются материалы с наиболее важной и значимой информацией, которую учащиеся собрали и использовали в ходе определения и обоснования проблемы. Такими доказательствами актуальности выбранной проблемы могут быть:

-материалы экскурсий и наблюдений (отчеты об экскурсии и фотографии);

-подборки газетных и журнальных статей по проблеме, раскрывающих   и обосновывающих ее актуальность.

-результаты социологического опроса, проведенного учащимися среди населения, и нацеленных на доказательство социальной остроты выбранной проблемы.

-извлечения из официальных публикаций государственных органов.

Доказательства актуальности представляется в двух аспектах: значимость выбранной проблемы для социума и ее созвучность интересам участников проекта.

II раздел. «Сбор и анализ информации по избранной проблеме»

Раздел содержит данные, полученные из различных источников информации о глубине проблемы, различных аспектах ее проявления, причинах сложившегося неблагополучия, об имевшихся попытках ее решения, а также варианты альтернативных программ.

Весь поток представленной формации делится на рубрики:

Нормативно-правовая база (выдержки из юридических, нормативных документов, касающихся проблемы проекта: от Конституции страны до распоряжения глав местных администраций и устава школы), социологические исследования (образцы анкет, составленных школьниками;

данные социологических опросов граждан; результаты социологических опросов в виде диаграмм); материалы средств массовой информации (центральных, региональных и местных) по исследуемой проблеме, где представляются ксерокопии газетных публикаций, журнальных статей, текстовые версии телевизионных репортажей и передач; встречи с экспертами (отчеты о встречах со специалистами, интервью с ними, результаты запросов в официальные органы).

Желательно, чтобы каждый подраздел подытоживали выводы, сделанные группой разработчиков, работавших над сбором информации по тому или иному направлению проводивших ее обработку и анализ.

III раздел. «Разработка собственного варианта решения проблемы»

Данный раздел поясняет специфику программы действий по решению проблемы, разработанной учащимися.

Здесь могут быть представлены следующие материалы:

- общая программа действий по решению проблемы;

- пакет предложений представителям власти по решению актуальной проблемы;

- предложения по внесению изменений в законодательство;

- сметы и экономические расчеты реализации данного проекта в целом или частично;

- схемы будущих объектов (дизайн-проекты, фотографии и рисунки макетов…);

- схемы взаимодействия с заинтересованными лицами (представителями власти, бизнесструктурами, местным сообществом);

- план-сетка мероприятий по реализации проекта с указанием сроков исполнения, ответственных лиц.

IV раздел. «Реализация плана действий команды»

Раздел представляет отчет о реализации плана действий команды и состоит из двух частей: социальной переписки и собственного вклада в решение выбранной проблемы.

В раздел можно включать:

- документальные свидетельства об обращении ребят к представителям различных уровней власти, бизнеса, общественных организаций и их реакции и их реакции на инициативы учащихся (поддержке, оказании действенной помощи и др.);

- описание и материалы (листовки, буклеты, объявления) PR-компаний по продвижению проекта в обществе, расширению числа его сторонников;

- информацию (текстовую и в фото) о реальном вкладе участников команды в реализации своего проекта;

- отзывы известных и авторитетных людей о важности данной инициативы учащихся для их территории, определенных групп граждан и др.

Заключение

Процесс успешной реализации проекта способствует объединению совместных усилий учащихся, педагогов-координаторов, консультантов, администрации образовательной организации, органов местного управления, общественности, что благотворно влияет на создание позитивной и конструктивной рабочей атмосферы при решении важных и актуальных для общества проблем.

Практика показала, что реализация социального проекта выводит учащихся на решение насущных проблем, знакомит их с механизмом принятия административных решений, спецификой взаимодействия с экспертными структурами, средством массовой информации, что сказывается на повышении уровня их гражданской зрелости. Способствует реализации способностей обучающихся, содействует проявлению лидерских качеств, способности устанавливать связи между знаниями и ситуациями, определять действия для решения проблем.

Эта работа помогает выявить не только положительные качества, но и позволяет определить свои слабые стороны, над которыми в дальнейшем необходимо работать.

Список литературы:

1.Гутников А.Б., Пронькин В.Н. Живое право: Методические материалы для преподавателей к тому 1:Учеб.-метод. пособие. – СПб., 2001. – С.164-170

2.Иванова Л.Ф, Проектная работа в обучении обществоведению //Преподавание истории и обществознания в школе. – 2007, № 2,3

3.Моё действие – мой выбор. Методическое пособие для учителей общеобразовательных школ. – Брянск, 2002.

4. Прутченков А.М. Шаг за шагом, или технология подготовки и реализации социального проекта. – М., 1999.